Schůzka ze dne 10. 5. 2011 v Krásných ztrátách v Praze.

Přítomni: Lenka Sýkorová, Viktor Čech, Matej Al-Ali, Tomáš Moravec, Romana Veselá, Tereza Nováková, Danda Deutelbaum, Veronika Daňhelová, Pavel Havrda, Isabela Grosseová, Matyáš Chochola

Dáša Šubrtová a Markéta Kubačáková se omluvila.

Hlavní program: organizace přípravy výstavy Konečně spolu v Ústí nad Labem.

- Rozpočet výstavy a tisku katalogu.

Instalační materiál      35 - 38 000

Ubytování                   5 000 – 7000

Transport                    10 000

Reklama                     10 000

Katalog – tisk              70 000

grafické práce              18 000

Na každého umělce vychází z rozpočtu cca 1000 na instalační materiál. Je potřeba se domluvit, co budete potřebovat a schovávat si účtenky, které si nechte vždy orazítkovat. Až budeme vědět zhruba, co kdo bude potřebovat. Můžou se pak náklady na instalační materiál různě přeskupovat.

Vizuální podoba katalogu. Dohodli jsme se, že vizuální styl katalogu bude podobný jako poslední publikace Rafanů CO14. Černobílý tisk s jedním vloženým barevným archem, který bude dokumetovat výstavu. Velikost A4.

Část, kterou si budou jednotliví zástupci galerií upravovat sami, by po obsahové stránce měla obsahovat text a dokumentační fotky o galerii a profily jednotlivých umělců. Info a data pro úpravu zašlu, až bude hotový layout katalogu. Úprava této části by měl být hotová v průběhu června – července.

Grafik Jiří Toman.

V katalogu

  - Workshop – samotná realizace výstavy bude probíhat od 1. - 7. 9. 2011.

a) od každého zástupce galerie budu potřebovat vědět, zda bude chtít ubytování ńa kolejích UJEP v Ústí nad Labem v průběhu workshopu

b) kdy přijede na instalaci

c) kontakty na další vybrané umělce

d) na workshopu se bude natáčet dokument - Antonín Jirát

Kontakt na Romanu Veselou a Terezu Novákovou – produkce výstavy

vesela.romana@email.cz, terez.novakova@gmail.com

V Praze 11. 5. 2011 zapsala Lenka Sýkorová